## Gantt planification
Clean-Up
Tom van Greevenbroek
2020-04-02 19:35
|  | March 2020 | [29 empty] | April 2020 | [29 empty] | May 2020 | [30 empty] | June 2020
 | time axis 2020-03-02 to 2020-06-14
Project activities | Status | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S
1º Reunión | done
Breve análisis de viabilidad | done
Análisis de riesgo | done
Plan de trabajo global | done
Herramientas software y/o hardware | done
Proceso de desarrollo y metodología | done
Nombre de Empresa | done
Entrega de tarea | done
GitHub Práctica | done
Probar en grupo a subir cambios y resolverconflictos | done
Gestión de errores o mejoras en Github | done
Requisitos Individual | done
Reunión - Semana 2 | done | bar: 2020-03-23
Requisitos Colectivo | done
Reunión 2 - Semana 2 | done | bar: 2020-03-27
Propuesta de Requisitos Individual | doing ok
Diagrama de clases Individual | doing ok | bar: 2020-03-30 to 2020-04-19
Reunión - Semana 3 | done
Documento Requisitos | todo | bar: 2020-04-13 to 2020-04-17
Reunión - Requisitos | todo
Diseño General | todo | bar: 2020-04-20 to 2020-04-24
Reunión - Diseño | todo
Interfaz Web (Usuario) | todo | bar: 2020-04-26 to 2020-05-12
Interfaz Aplicación (Agente) | todo
Reunión - Desarrollo 1 | todo | bar: 2020-05-04
Configuración Servidor | todo
Reunión - Desarrollo 2 | todo | bar: 2020-05-13
Reunión - Semana 10 | todo
Validación Requisitos | todo | bar: 2020-05-25 to 2020-05-27
Testing | todo
Reunión - Conclusión de requisitos | todo | bar: 2020-05-28
Reunión - Testing | todo

## Project overview
Clean-Up
Tom van Greevenbroek
2020-04-02 19:35
Project team | Role
Tom van Greevenbroek | Project owner
Rubén Jiménez | Team member
Francisco José García Barbero | Team member
Antonio Sixto López Malo | Team member
José Luis Castro Díaz | Project manager
Sergio Morales Recio | Team member
Safa Hrimech | Team member
Activity | Involved |  | Goals |  | Subtasks | Assigned to | Date | Time
1º Reunión (100% Completed)
6 Mar 2020 - 6 Mar 2020 (1 days) | Tom van Greevenbroek |  | No goals | ✓ | Introducción
|  |  |  | ✓ | Planteamiento de la idea
|  |  |  | ✓ | Asignación de tareas
Breve análisis de viabilidad (100% Completed)
7 Mar 2020 - 14 Mar 2020 (8 days) | Tom van Greevenbroek |  | No goals | ✓ | Indicios de plataformas similares | Tom van Greevenbroek
| Antonio Sixto López Malo |  |  | ✓ | Potencial de venta | Antonio Sixto López Malo
|  |  |  | ✓ | Posibles Usuarios | Tom van Greevenbroek
|  |  |  | ✓ | Extras | Tom van Greevenbroek
Análisis de riesgo (100% Completed)
7 Mar 2020 - 14 Mar 2020 (8 days) | Safa Hrimech |  | No goals | ✓ | Riesgos detectados | Tom van Greevenbroek
| Tom van Greevenbroek |  |  | ✓ | Probabilidad de riesgo | Tom van Greevenbroek
| Antonio Sixto López Malo |  |  | ✓ | Efecto de riesgo | Tom van Greevenbroek
| José Luis Castro Díaz |  |  | ✓ | Plan de Evitación | Tom van Greevenbroek
|  |  |  | ✓ | Plan de Minimización | Tom van Greevenbroek
|  |  |  | ✓ | Plan de Contigencia | Tom van Greevenbroek
Plan de trabajo global (100% Completed)
7 Mar 2020 - 14 Mar 2020 (8 days) | Tom van Greevenbroek |  | No goals | ✓ | Fases principales | Tom van Greevenbroek
| Sergio Morales Recio |  |  | ✓ | Hitos más importantes | Tom van Greevenbroek
| Rubén Jiménez |  |  | ✓ | Describir como se va organizar el trabajo | Tom van Greevenbroek
Herramientas software y/o hardware (100% Completed)
7 Mar 2020 - 14 Mar 2020 (8 days) | Tom van Greevenbroek |  | No goals | ✓ | Herramientas Software | Rubén Jiménez |  | 00:30
| Rubén Jiménez |  |  | ✓ | Herramientas hardware | Rubén Jiménez |  | 00:30
Proceso de desarrollo y metodología (100% Completed)
7 Mar 2020 - 14 Mar 2020 (8 days) | Tom van Greevenbroek |  | No goals | ✓ | Proceso de desarrollo | Tom van Greevenbroek
| Sergio Morales Recio |  |  | ✓ | Metodología | Tom van Greevenbroek
José Luis Castro Díaz
Rubén Jiménez
Francisco José García Barbero
Nombre de Empresa
9 Mar 2020 - 14 Mar 2020 (6 days) | Safa Hrimech |  | No goals |  | No subtasks
Tom van Greevenbroek
Sergio Morales Recio
Antonio Sixto López Malo
José Luis Castro Díaz
Rubén Jiménez
Francisco José García Barbero
Entrega de tarea (100% Completed)
15 Mar 2020 - 15 Mar 2020 (1 days) | Tom van Greevenbroek | - | Entrega de la primera tarea | ✓ | Corrección de documento | José Luis Castro Díaz |  | 01:00
| José Luis Castro Díaz |  |  | ✓ | Revisión | Tom van Greevenbroek |  | 00:30
GitHub Práctica (100% Completed)
16 Mar 2020 - 16 Mar 2020 (1 days) | Safa Hrimech |  | No goals | ✓ | Tom | Tom van Greevenbroek |  | 00:30
| Tom van Greevenbroek |  |  | ✓ | Ruben | Rubén Jiménez |  | 00:30
| Sergio Morales Recio |  |  | ✓ | Safa | Safa Hrimech |  | 00:30
| Antonio Sixto López Malo |  |  | ✓ | Fran | Francisco José García Barbero |  | 00:30
| José Luis Castro Díaz |  |  | ✓ | José | José Luis Castro Díaz |  | 00:30
| Rubén Jiménez |  |  | ✓ | Sergio | Sergio Morales Recio |  | 00:30
| Francisco José García Barbero |  |  | ✓ | Sixto | Antonio Sixto López Malo |  | 00:30
Probar en grupo a subir cambios y resolverconflictos (100% Completed)
17 Mar 2020 - 17 Mar 2020 (1 days) | Safa Hrimech |  | No goals | ✓ | Tom | Tom van Greevenbroek |  | 00:30
| Tom van Greevenbroek |  |  | ✓ | Ruben | Rubén Jiménez |  | 00:30
| Antonio Sixto López Malo |  |  | ✓ | Safa | Safa Hrimech |  | 00:30
| Sergio Morales Recio |  |  | ✓ | Fran | Francisco José García Barbero |  | 00:30
| José Luis Castro Díaz |  |  | ✓ | José | José Luis Castro Díaz |  | 00:30
| Rubén Jiménez |  |  | ✓ | Sergio | Sergio Morales Recio |  | 00:30
| Francisco José García Barbero |  |  | ✓ | Sixto | Antonio Sixto López Malo |  | 00:30
Gestión de errores o mejoras en Github (100% Completed)
18 Mar 2020 - 18 Mar 2020 (1 days) | Safa Hrimech |  | No goals | ✓ | Jose | José Luis Castro Díaz |  | 00:30
| Tom van Greevenbroek |  |  | ✓ | Tom | Tom van Greevenbroek |  | 00:30
| Antonio Sixto López Malo |  |  | ✓ | Sixto | Antonio Sixto López Malo |  | 00:30
| Sergio Morales Recio |  |  | ✓ | Safa | Safa Hrimech |  | 00:30
| José Luis Castro Díaz |  |  | ✓ | Fran | Francisco José García Barbero |  | 00:30
| Rubén Jiménez |  |  | ✓ | Ruben | Rubén Jiménez |  | 00:30
| Francisco José García Barbero |  |  | ✓ | Sergio | Sergio Morales Recio |  | 00:30
Requisitos Individual (100% Completed)
20 Mar 2020 - 22 Mar 2020 (3 days) | Safa Hrimech | - | Crear el Documento de Requesitos Individual | ✓ | Obtención y análisis de requisitos (funcionales, no funcionales y Dominio)
| Tom van Greevenbroek |  |  | ✓ | Subida de trabajo al CV (Usar foro de grupo)
Sergio Morales Recio
Antonio Sixto López Malo
José Luis Castro Díaz
Rubén Jiménez
Francisco José García Barbero
Reunión - Semana 2 (100% Completed)
23 Mar 2020 - 23 Mar 2020 (1 days) | Safa Hrimech |  | No goals | ✓ | Mantener todos al día | Tom van Greevenbroek
| Tom van Greevenbroek |  |  | ✓ | Puesta en común de los requesitos encontrados | Tom van Greevenbroek
| Antonio Sixto López Malo |  |  | ✓ | Debatir ideas | Tom van Greevenbroek
Sergio Morales Recio
José Luis Castro Díaz
Rubén Jiménez
Francisco José García Barbero
Requisitos Colectivo (100% Completed)
24 Mar 2020 - 26 Mar 2020 (3 days) | Safa Hrimech | - | Creación del Document de Requesitos Colectivo (No Final) | ✓ | Colección de todos los requesitos individuales
| Tom van Greevenbroek |  |  | ✓ | Crear documento
Antonio Sixto López Malo
Rubén Jiménez
Reunión 2 - Semana 2 (100% Completed)
27 Mar 2020 - 27 Mar 2020 (1 days) | Safa Hrimech |  | No goals | ✓ | Mantener todos al día | Tom van Greevenbroek |  | 19:00
| Tom van Greevenbroek |  |  | ✓ | Debatir tareas realizadas | Tom van Greevenbroek
| Sergio Morales Recio |  |  | ✓ | Asignar tareas | Tom van Greevenbroek
Antonio Sixto López Malo
José Luis Castro Díaz
Rubén Jiménez
Francisco José García Barbero
Propuesta de Requisitos Individual (0% Completed)
27 Mar 2020 - 12 Apr 2020 (17 days) | Safa Hrimech |  | No goals | - | Subida de trabajo al CV (Usar foro de grupo)
Tom van Greevenbroek
Sergio Morales Recio
Antonio Sixto López Malo
José Luis Castro Díaz
Rubén Jiménez
Francisco José García Barbero
Diagrama de clases Individual
30 Mar 2020 - 19 Apr 2020 (21 days) | Safa Hrimech |  | No goals |  | No subtasks
Tom van Greevenbroek
Sergio Morales Recio
Antonio Sixto López Malo
José Luis Castro Díaz
Rubén Jiménez
Francisco José García Barbero
Reunión - Semana 3 (100% Completed)
30 Mar 2020 - 30 Mar 2020 (1 days) | Safa Hrimech |  | No goals | ✓ | Mantener todos al día | Tom van Greevenbroek |  | 11:00
| Tom van Greevenbroek |  |  | ✓ | Debatir tareas realizadas | Tom van Greevenbroek
| Sergio Morales Recio |  |  | ✓ | Asignar tareas | Tom van Greevenbroek
Antonio Sixto López Malo
José Luis Castro Díaz
Rubén Jiménez
Francisco José García Barbero
Documento Requisitos (0% Completed)
13 Apr 2020 - 17 Apr 2020 (5 days) | Safa Hrimech | - | Documento de Requisitos | - | Corregir documento colectivo con correcciones del profesor
| Antonio Sixto López Malo |  |  | - | Subir documento a Sinnaps
Reunión - Requisitos (0% Completed)
18 Apr 2020 - 18 Apr 2020 (1 days) | Safa Hrimech |  | No goals | - | Mantener todos al día | Tom van Greevenbroek
| Tom van Greevenbroek |  |  | - | Debatir tareas realizadas | Tom van Greevenbroek
| Antonio Sixto López Malo |  |  | - | Asignar tareas | Tom van Greevenbroek
Sergio Morales Recio
José Luis Castro Díaz
Rubén Jiménez
Francisco José García Barbero
Diseño General (0% Completed)
20 Apr 2020 - 24 Apr 2020 (5 days) | Tom van Greevenbroek | - | Diseño del Proyecto | - | Bocetos iniciales |  | 1 Apr 2020
| José Luis Castro Díaz | - | Documento UML | - | Diseños prototipo |  | 5 Apr 2020
| Rubén Jiménez | - | Documento Diagramas | - | Diseño final
Reunión - Diseño (0% Completed)
25 Apr 2020 - 25 Apr 2020 (1 days) | Safa Hrimech |  | No goals | - | Mantener todos al día | Tom van Greevenbroek
| Tom van Greevenbroek |  |  | - | Debatir tareas realizadas | Tom van Greevenbroek
| Sergio Morales Recio |  |  | - | Asignar tareas | Tom van Greevenbroek
Antonio Sixto López Malo
José Luis Castro Díaz
Rubén Jiménez
Francisco José García Barbero
Interfaz Web (Usuario) (0% Completed)
26 Apr 2020 - 12 May 2020 (17 days) | Sergio Morales Recio | - | Primera versión de la página web publicada | - | Apariencia
| Rubén Jiménez |  |  | - | Vinculación con noSQL
Interfaz Aplicación (Agente) (0% Completed)
26 Apr 2020 - 12 May 2020 (17 days) | Sergio Morales Recio | - | Primera version de la aplicación de escritorio | - | Apariencia
Rubén Jiménez
Reunión - Desarrollo 1 (0% Completed)
4 May 2020 - 4 May 2020 (1 days) | Safa Hrimech |  | No goals | - | Mantener todos al día | Tom van Greevenbroek
| Tom van Greevenbroek |  |  | - | Debatir tareas realizadas | Tom van Greevenbroek
| Sergio Morales Recio |  |  | - | Asignar tareas | Tom van Greevenbroek
Antonio Sixto López Malo
José Luis Castro Díaz
Rubén Jiménez
Francisco José García Barbero
Configuración Servidor (0% Completed)
13 May 2020 - 24 May 2020 (12 days) | Sergio Morales Recio | - | Servidor Activo | - | noSQL
| Rubén Jiménez |  |  | - | PHP
Reunión - Desarrollo 2 (0% Completed)
13 May 2020 - 13 May 2020 (1 days) | Safa Hrimech |  | No goals | - | Mantener todos al día | Tom van Greevenbroek
| Tom van Greevenbroek |  |  | - | Debatir tareas realizadas | Tom van Greevenbroek
| Sergio Morales Recio |  |  | - | Asignar tareas | Tom van Greevenbroek
Antonio Sixto López Malo
José Luis Castro Díaz
Rubén Jiménez
Francisco José García Barbero
Reunión - Semana 10 (0% Completed)
18 May 2020 - 18 May 2020 (1 days) | Safa Hrimech |  | No goals | - | Mantener todos al día | Tom van Greevenbroek
| Tom van Greevenbroek |  |  | - | Debatir tareas realizadas | Tom van Greevenbroek
| Sergio Morales Recio |  |  | - | Asignar tareas | Tom van Greevenbroek
Antonio Sixto López Malo
José Luis Castro Díaz
Rubén Jiménez
Francisco José García Barbero
Validación Requisitos (0% Completed)
25 May 2020 - 27 May 2020 (3 days) | Safa Hrimech | - | Cumplimiento de todos los requisitos | - | Comprobar requisitos establecidos en el documento de requisitos
Antonio Sixto López Malo
Testing
28 May 2020 - 2 Jun 2020 (6 days) | Sergio Morales Recio | - | Comprobación de la aplicación con exito! |  | No subtasks
Francisco José García Barbero
Reunión - Conclusión de requisitos (0% Completed)
28 May 2020 - 28 May 2020 (1 days) | Safa Hrimech |  | No goals | - | Mantener todos al día | Tom van Greevenbroek
| Tom van Greevenbroek |  |  | - | Debatir tareas realizadas | Tom van Greevenbroek
| Sergio Morales Recio |  |  | - | Asignar tareas | Tom van Greevenbroek
Antonio Sixto López Malo
José Luis Castro Díaz
Rubén Jiménez
Francisco José García Barbero
Reunión - Testing (0% Completed)
1 Jun 2020 - 1 Jun 2020 (1 days) | Safa Hrimech |  | No goals | - | Mantener todos al día | Tom van Greevenbroek
| Tom van Greevenbroek |  |  | - | Debatir tareas realizadas | Tom van Greevenbroek
| Antonio Sixto López Malo |  |  | - | Asignar tareas | Tom van Greevenbroek
Sergio Morales Recio
José Luis Castro Díaz
Rubén Jiménez
Francisco José García Barbero